Мемлекет басшысының "Нұр Отан" халықтық-демократиялық партиясы "Жас Отан" жастар қанаты II съезінің қорытындылары бойынша берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2013 жылғы 11 ақпандағы № 21-ө Өкімі

Мемлекет басшысының «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясы «Жас Отан» жастар қанаты II съезінің қорытындылары бойынша берген тапсырмаларын іске асыру мақсатында:


      1. Қоса беріліп отырған Мемлекет басшысының «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясы «Жас Отан» жастар қанаты II съезінің қорытындылары бойынша берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.


      2. Мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, сондай-ақ өзге де ұйымдар Іс-шаралар жоспарының уақтылы іске асырылуын қамтамасыз етсін.


      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Е.Т. Орынбаевқа жүктелсін.

Премьер-Министр                                      С. Ахметов

Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрінің  

2013 жылғы 11 ақпандағы

№ 21-ө өкімімен    

бекітілген

Мемлекет басшысының «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясы

«Жас Отан» жастар қанаты II съезінің қорытындылары бойынша

берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шара атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Үкіметке НҚА мен ақпаратты ұсыну мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасының жобасын әзірлеу кезінде «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясы «Жас Отан» Жастар қанатының 2020 жылға дейінгі «Жастар - Отанға!» даму стратегиясының негізгі ережелерін ескеру | 2020 жылға дейінгі «Жастар - Отанға!» даму стратегиясының негізгі ережелері ескерілген Тұжырымдама жобасы | БҒМ (жинақтау), МАМ, ЭБЖМ, Қаржымині, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 15 ақпанға дейін |
| 2. | Жастар және студенттік жатақханалар салу бағдарламаларын кеңейту жөніндегі шаралар қабылдау | ҚР Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, ЭБЖМ, Қаржымині, ӨДМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 15 ақпанға дейін |
| 3. | Жетекші республикалық жастар ұйымдары өкілдерінің орталық және жергілікті атқарушы органдар жанындағы азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимыл жөніндегі консультативтік-кеңесші кеңестер құрамына қатысуын қамтамасыз ету | ҚР Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), ОЖМО, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 15 ақпанға дейін |
| 4. | Жастар бастамашылдығы қорын құру мәселелерін пысықтау және тиісті ұсыныстар енгізу | ҚР Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ (жинақтау), МАМ, ЭБЖМ, Еңбекмині, Қаржымині, ИЖТМ, АШМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 15 ақпанға дейін |
| 5. | Астана қаласында Жастар сарайын салу жөніндегі ұсыныстар енгізу | ҚР Үкіметіне ұсыныстар | Астана қаласының әкімдігі (жинақтау), БҒМ, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 15 ақпанға дейін |
| 6. | Жастарды ақпараттандыру, жастардың жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру бағдарламаларына тіркелуі мен қатысуы рәсімдерін жүйелендіру мен оңайлату үшін «Жастардың еңбек биржасы» бірыңғай веб-порталын құру | ҚР Үкіметіне ақпарат | Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, ККМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 15 ақпанға дейін |
| 7. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде барлық орталық және жергілікті атқарушы органдардың жетекші республикалық жастар ұйымдарымен тиімді практикалық өзара іс-қимылын қамтамасыз ету | ҚР Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), ОЖМО, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша), РЖҰ (келісім бойынша) | 2013 жылғы 15 ақпанға дейін |
| 8. | Жастармен атаулы жұмысты жолға қою және оны тұрғылықты жері, оқу мен жұмыс орны бойынша жер-жерде қамтуды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар қабылдау | ҚР Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1 наурызға дейін |
| 9. | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ еңбек ұжымдарында Жастармен жұмыс жөніндегі кеңестерді құру бойынша шаралар қабылдау | ҚР Үкіметіне ақпарат | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1 наурызға дейін |
| 10. | Жалпы білім беретін мектептер түлектерінің техникалық және кәсіптік білім алуға кепілді қатысуын және кейіннен олардың жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету мақсатында Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына толықтырулар енгізу | ҚР Үкіметіне ақпарат | Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1 сәуірге дейін |
| 11. | Ағымдағы және ұзақ мерзімді негізде жастардың еңбек нарығын мониторингілеу мен талдауды қамтамасыз ету | ҚР Үкіметіне ақпарат | Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1 сәуірге дейін |
| 12. | Индустрияландыру, бизнестің жол картасы мен жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламаларына қатысатын кәсіпорындарда жастарды оқыту мен жұмысқа орналастыру бойынша квота көздеу | ҚР Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), ИЖТМ, ЭБЖМ, Еңбекмині, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Атамекен» одағы» ҰЭП (келісім бойынша), Қазақстан Республикасы кәсіподақтарының федерациясы (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1 сәуірге дейін |
| 13. | «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасына жаңадан бастаушы жас кәсіпкерлерді қолдаудың кредиттік және консалтингтік құралдарын жер-жерде кеңейтуге бағытталған өзгерістер енгізу | ҚР Үкіметі қаулысының жобасы | ӨДМ (жинақтау), Қаржымині, ИЖТМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1 сәуірге дейін |
| 14. | «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын сапалы пысықтауды және Қазақстан Республикасының Үкіметіне жедел енгізуді қамтамасыз ету | ҚР Заң жобасы | БҒМ (жинақтау), Қаржымині, ЭБЖМ, Әділетмині, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша) | 2013 жылғы 15 сәуірге дейін |
| 15. | 2013 жылдың бірінші жартыжылдығында колледждер мен жоғары оқу орындар түлектерін оқыту мен одан әрі жұмысқа орналастыру үшін мамандықтарды белгілеу жөніндегі тетіктерді әзірлеу | ҚР Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Атамекен» одағы» ҰЭП (келісім бойынша), Қазақстан Республикасы кәсіподақтарының федерациясы (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1 мамырға дейін |
| 16. | 2013 жылдың бірінші жартыжылдығында жастарды әлеуметтік жұмыс орындарымен қамтамасыз ету жөніндегі жастар практикасы мен бағдарламаларын кеңейту бойынша шаралар қабылдау | ҚР Үкіметіне ақпарат | Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, «Атамекен» одағы» ҰЭП (келісім бойынша), Қазақстан Республикасы кәсіподақтарының федерациясы (келісім бойынша) | 2013 жылғы 1 мамырға дейін |
| 17. | 2014 жылдың соңына дейін барлық орталық және жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарларына жастармен жұмыс жөніндегі индикаторларды енгізу | ҚР Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), ОЖМО | 2014 жылғы қыркүйекке дейін |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

      МАМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

      БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      ӨДМ – Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

      АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

      ККМ – Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

      ЭБЖМ – Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

      Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

      «Нұр Отан» ХДП – «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясы

      «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

      «Атамекен» ҰЭП одағы – «Атамекен» одағы» Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы

      ОЖМО – Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті мемлекеттік органдары

      РЖҰ – Республикалық жастар ұйымдары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК